## 说明
优先级
高 | 须尽快解决
中 | 须在一周内解决
低
重要性
必需 | 缺陷的存在影响软件正常使用， 必须解决
最好有 | 缺陷的存在并不影响软件正常使用， 但直接影响软件使用者对软件的评价。
目前状态
新发现 | 发现缺陷并登记，还没分派研发员
修补中 | 研发员正在修改中
修补完成 | 研发员完成修补
通过验收 | 修补检验合格
可以开始
可以 | 已经明确的问题，可以开始修补了
还有待进一步明确

## 缺陷
编号 | 缺陷描述 | 发现步骤 （缺陷存在位置） | 发现时间 | 发现人 | 目前状态 | 优先级 | 重要性 | 缺陷修补人 | 可以开始？ | 完成时间 | 修补方案简述 | 备注
1 | 搜索框内的背景注释字应该更加明确。比如“输入企业名或个人名” | 网页顶端 | 2014-08-11 | 曹伟 | 通过验收 | 高 | 最好有 | 雪菲 | 可以
2 | PROFILE/HOME都不能点开，改成中文 | 网页顶端 | 2014-08-11 | 曹伟 | 通过验收 | 高 | 必须 | 雪菲 | 可以 | 2014-10-19
3 | 在输入“北京市”后，搜索框的自动提示菜单里面出现了许多英文公司的名字并不含“北京市” 石总：下拉出现的公司与关键词无关 | 网页顶端 | 2014-08-11 | 曹伟 | 通过验收 | 中 |  |  |  | 2014-10-19 |  | 为什么，需要先问一下雪菲
4 | 在点击搜索框的自动提示菜单里面的某一个企业后，搜索框内的背景字样应该恢复为‘输入企业名或个人名’ 石总：在下拉菜单中选定公司后，搜索框不变 | 网页顶端 | 2014-08-12 | 曹伟 | 通过验收 | 中 | 必须 | 雪菲 | 可以
5 | 目前搜索框的自动提示菜单里面好像只是显示企业，需要增加个人名搜索。自动提示菜单需要将企业和个人分开列（参照InsideView） | 网页顶端 | 2014-08-13 | 曹伟 | 新 | 中，低？ | 必须 | 雪菲/金明 |  |  | 筛选个人的原则是什么
6 | 在搜索框内输入“平安”后，自动提示菜单非常长，需要增加一个控制，比如，仅显示前10个，在末尾加一个可点击的”更多“字样 | 网页顶端 | 2014-08-13 | 曹伟 | 通过验收 | 中？ | 最好有 | 雪菲/金明 |  |  |  | 需要优化。（问一下赖总）
7 | 公司概况里面的网址太长，溢出边界框，比如，显示“北京市朝阳万科房地产开发有限公司” | 公司概况 | 2014-08-14 | 曹伟 | 通过验收 | 中 | 必须 | 雪菲/金明 |  | 2014-10-25
8 | 下拉单覆盖了输入框 | 搜索框 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 高 | 必须 | 雪菲 | 可以 | 2014-10-19 | 下拉单往下移一格
9 | 鼠标在一定位置才出现下拉单 | 搜索框 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | [6 empty] | 需要先问一下雪菲
10 | 点击下拉菜单中的公司，公司没有任何资料 | 搜索框 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 |  |  |  |  | 2014-10-19 | 没有资料的公司不出现在下拉菜单中 | 需要先问一下雪菲
11 | Logo点不动 | Logo | 2014-09-13 | 石毓号 | [6 empty] | 建议链接到首页 | 暂不实现
12 | 点击没反应 | 搜索按钮（放大镜） | 2014-09-13 | 石毓号 | [6 empty] | 点击链接到公司首页
13 | 点击没反应 | 不知名按钮 | 2014-09-13 | 石毓号 | [6 empty] | 赋予这个按钮实际意义，或者取消 | 问石总是哪个按钮。
14 | 点击没反应 | 设置（右上角设置按钮） | 2014-09-13 | 石毓号 | 新 | 中 | 必须 | 雪菲 |  |  |  | 这个用户设置还要具体设计一下（暂不实现还是先去掉？）
15 | 点击连接到“概况” | 首页 | 2014-09-13 | 石毓号 | [6 empty] | 建议链接到个人首页 | 问石总什么意思（连接到个人主页，正在修改中）
16 | 点不动，这里“动态”指什么？与下栏“动态”重复 | 动态 | 2014-09-13 | 石毓号 | 新 | 中 | 必须 | 雪菲 |  |  |  | 上边链接需要重新设计一下（个人动态，第一版暂不实现，是否需要去掉）
17 | 功能还未走通 | 关注 | 2014-09-13 | 石毓号 | 新 | 中 | 必须 | 雪菲/金明 |  |  | 建议参照“insideview” | 金明说这个功能在用户页上线后就可以实现（同16）
18 | 功能还未走通，Insideview似乎叫“biuld a list"? | 查询 | 2014-09-13 | 石毓号 | 新 | 中 | 必须 | 雪菲 |  |  |  | 这个石总应该指高级查询上边链接需要重新设计一下（同16）
19 | 点不动，这里“动态”指什么？与下栏“动态”重复 | 动态 | 2014-09-13 | 石毓号 | 新 | 中 | 必须 | 雪菲 |  |  |  | 上边链接需要重新设计一下（与16重复）
20 | 功能未走通 | 导出 | 2014-09-13 | 石毓号 | 新 | 中 | 必须 | 雪菲 |  |  | 明确“导出”的具体含义 | 应该是导出成EXCEL或CSV，建议先去掉，以后再做。（第一版暂不实现）
21 | 功能未走通 | 关注 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 中 | 必须 | 雪菲/金明 |  |  |  | 金明说这个功能应该实现了，需要测试一下。
22 | 按钮名称可改进 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | [5 empty] | 建议改为“企业主页” | 问石总指哪个按钮？
23 | 点击行业“保险业”链接到公司官网 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 高 | 必须 | 雪菲 | 可以 | 2014-10-25 | 建议取消链接 | 同意
24 | 雇员，数字后没有单位， | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 中 | 必须 | 雪菲 | 可以 |  | 建议在数字后面加上“人”，数字最好按一定格式书写 | 建议字段名改为：雇员（人）
25 | 地址前没有抬头 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 中 | 必须 | 雪菲 |  | 2014-10-25 | 建议加上：注册地址或通讯地址等字样 | 同意，这个是注册地址还是联系地址？
26 | 网站前没有抬头 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 中 | 必须 | 雪菲 | 可以 | 2014-10-25 | 建议加上：网址或官网等字样 | 同意，就先叫官网吧
27 | 注册资金数字后没有单位 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 中 | 必须 | 雪菲 | 可以 |  | 建议加上“元”或“美元”等字样 | 同意。
28 | 注册资金没有按格式书写 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 修补中 | 中 | 必须 | 雪菲 | 可以 |  | 建议数字按格式书写 | 同意
29 | 经营期限内容错误 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 高 | 必须 | 雪菲/金明 |  | 2014-10-25 |  | 给的数字像是开始日期，需要同金明核实数据是哪个日期。
30 | 发照日期可能不对 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 高 | 必须 | 雪菲/金明 |  | 2014-10-25 |  | 问石总为什么不对。
34 | 微博信息没有抬头，不知道来源 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 低 | 最好有 | 雪菲/金明 |  |  | 建议每条信息内容前加抬头，比如：平安腾讯微博等字样 | 显示效果需要改善，请石总，曹总提修改意见
37 | 其他企业自媒体，如公众号等未走通 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 微信调研中 | 中 | 最好有 | 石毓号/王佩忠 |  |  | 建议加上 | 微信公众号是手机应用，在这里没法引入。其他企业自媒体还需要调研
38 | 微博的显示不美观 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 新 | 低 | 最好有 | 雪菲/金明 |  |  |  | 同34
39 | 官网的网址未走通 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 通过验收 | 高 | 必须 | 雪菲/金明 |  | 2014-10-25
41 | 官网中的内容还没有进入企业的信息 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [6 empty] | 建议在数据源中增加官网的内容 | 确实如此，但恐怕第一版没有力量做这个事情了
42 | 招聘中的“广告链接”栏删除，把链接直接放到职位名称上面，日期改为“发布日期” | 动态 | 2014-10-21 | 曹伟 | 通过验收 |  |  | 雪菲 | 可以 | 2014-11-03
43 | 招聘页可以增加“数据来源” | 动态 | 2014-10-21 | 曹伟 | 通过验收 |  |  | 雪菲/金明 | 可以 | 2014-11-03
44 | 个人主页的搜索框没效果 | 个人主页 | 2014-10-27 | 王佩忠 | 通过验收 |  |  | 雪菲/金明
45 | 两个首页中去掉一个 |  | 2014-10-27 | 王佩忠 | 通过验收 |  |  | 雪菲/金明
46 | 历史记录的显示 | 个人主页 | 2014-10-27 | 王佩忠 |  |  |  | 雪菲/金明
47 | 点击公司人员进入哪个页面 | 个人主页 | 2014-10-27 | 王佩忠 |  |  |  | 雪菲/金明
48 | 主页动态的显示 | 主页 | 2014-10-27 | 王佩忠 | 待完善 |  |  | 雪菲/金明 |  | 2014-11-03
49 | http://www.maitool.com:8080/mainpage.html还是可以直接打开，平安保险仍然显示。应该是任何的直接URL都需经过登录页面 | 网址 | 2014-10-09 | 曹伟 | 新
50 | 注册页只有邮箱和手机两种，但在登录页标有“从Facebook登录”，从QQ登录等等； | 登录页 | 2014-10-09 | 曹伟 | 新
51 | 登录页的“用户名”不明确；建议直接分开表明手机登录，邮箱登录。 | 登录页 | 2014-10-09 | 曹伟 | 通过验收
52 | “用户名或密码错误”弹出框可以进一步修饰一下 | 登录页 | 2014-10-09 | 曹伟 | 通过验收
53 | 点击“忘记密码”链接，没有任何反应 |  |  |  | 新
54 | 在注册成功，点击“马上激活”后，出现页面 “403 - 禁止访问: 访问被拒绝。 您无权使用所提供的凭据查看此目录或页面。” | 注册页 | 2014-10-09 | 曹伟 | 通过验收
55 | 在首次登录后的个人资料页，是否将“部门/行业”改为只是“行业”；在选了“其它”作为行业之后，职位下拉菜单没有了，但也没有给出可以自由填写的输入框。 | 首次登录后的个人资料页 | 2014-10-09 | 曹伟 | 通过验收
56 | 在填完个人资料页，点击“保存”后，页面的反应和处理有待进一步完善，用户体验不是很到位。“继续填写”，”直接前往主页“，“Close"等等按钮和链接，应该是在很显眼的地方，比如，弹出框。。。。（我是用Chrome测试的，可能会有所不同） | 首次登录后的个人资料页 | 2014-10-09 | 曹伟 | 新
57 | 人脉页中点击某一个人，进入该人脉的主页，右上角的know john改成“认识吗” | 公司人脉页中的人员主页 | 2014-12-29 | 金明 | 通过验收 |  |  | 黄峰
58 | 是否把法人在后台数据库中加入到人脉中，并在人脉页显示 | 公司人脉页 | 2014-12-29 | 曹伟 | 新
59 | 人脉页（相关度，搜索框是否实现） | 公司人脉页 | 2014-12-29 | 金明 | 新
60 | 公司动态页搜索框是否实现 | 公司动态页 | 2014-12-29 | 金明 | 新
61 | SmartAgent以及所有新闻显示需要连接VPN，要不连接VPN也能看才可以 | 公司主页，公司所有新闻页 | 2014-12-29 | 金明 | 新
62 | 所有新闻页中的搜索框是否实现 | 公司所有新闻页 | 2014-12-29 | 金明 | 新
63 | 增加logout的功能 | 页面右上角 | 2014-12-29 | 金明 | 新 |  |  | 金明
64 | 点击个人主页中的公司和人员，跳转到关注大按钮下的watchlist | 个人主页跳转到个人关注页 | 2014-12-29 | 金明 | 通过验收 |  |  | 雪菲
65 | 公司人脉页，进入人员主页后，点击公司链接应该回到该公司主页 | 公司人脉页中的人员主页 | 2014-12-29 | 金明 | 通过验收 |  |  | 黄峰
66 | 原查询页面改为“高级查询”页面 | 高级查询页面 | 2014-12-29 | 金明 | 通过验收 | [5 empty] | 具体修改见email
67 | 商情雷达的“默认”表述不清楚，容易混淆用户，建议去掉。 | 公司主页 | 2014-01-06 | 曹伟 | 通过验收 |  |  | 金明
68 | 注册资金的具体金额的表达应该易读，比如，中国平安保险（集团）股份有限公司的注册资金为“79161万元人民币”，可能“7.916亿元”更为易读。默认货币单位是人民币，就可以不用列出来，如果是其它货币单位，则放在括弧内，比如，1.5亿（欧元） | 公司主页 | 2014-01-06 | 曹伟 | 推迟
69 | 公司主页上的动态部分，腾讯微博的几条信息建议都列在一个【腾讯微博】标题下面，目前是每一个腾讯微博就有一个标题，感觉有点内容不多，故意扩展页面空间。招聘信息同样。同时，腾讯微博标题板块和招聘信息标题板块之间，可以略微增加不同的背景色以示区分，但不偏离我们页面的主题色调。或者在两个之间加入有立体感的分界线。。。参考其它网站，发挥一点创造性，使页面显得略微生动。 | 公司主页 | 2014-01-06 | 曹伟 | 新 |  |  | 黄峰
70 | 公司主页上的“导出”链接不工作 | 公司主页 | 2014-01-06 | 曹伟 | 通过验收
71 | 公司下面的“人脉”页面应该改为“人员” | 公司人脉页 | 2014-01-06 | 曹伟 | 通过验收
72 | 在公司名称对应填写框里，加背景说明”请填入招聘职位关键字“； 在招聘职位对应填写框里，加背景说明”请填入企业全名或关键字“； 注册地址的下拉菜单的默认值应该为空值（NULL）； 公司状态的默认值应该为空值（NULL）； 在公司类型对应填写框里，加背景说明”请填入公司类型关键字“； | 综合查询 -> 公司查询 | 2015-01-17 | 曹伟 | 无效 |  |  | 黄峰
73 | “中国平安保险（集团）股份有限公司”的主页，在选取30天的商情雷达后，1138条新闻（其它类）全部列在页面，需要只列出前10条，然后在最下端加“更多。。。”字样以链接到详细全面的单子。 | 公司主页 | 2015-01-17 | 曹伟 | 新 |  |  | 雪菲
74 | 页面右侧的“最近浏览”不工作 | 首页及其它页面 | 2015-01-17 | 曹伟 | 新 | [5 empty] | 等待redis
75 | 首页的展示不清晰，比如，英文的“Track”还在，不知什么意思；“公司和人员”也不知道指的是什么？“公司和人员”好像是一个链接，但点击没有任何反应；“公司和人员”及“记录”后面的惊叹号不知有何作用，通常应该是为了点击后跳出说明，但目前无法点击，建议去掉；“历史记录”点击无效； | 首页 | 2015-01-17 | 曹伟 | 通过验收 |  |  | 雪菲 |  |  | 历史记录在等redis
76 | ”关联设置“需要重新设计和考虑放置于何处 | 首页 | 2015-01-17 | 曹伟 | 无效
77 | 建议在页面的左上角，”个人资料“的旁边增加”修改密码“链接，点击后弹出密码修改窗口。建议将“个人资料”按钮的字体适当缩小，这样可以并排多摆放其它按钮和链接。 |  | 2015-01-17 | 曹伟 | 新 |  |  | 黄峰 |  |  | 修改密码在等redis
78 | 个人资料页面没有整个页面的保存按钮；但在“联系信息”下面有一个保存按钮，不明白是如何工作的？？ | 个人资料 | 2015-01-17 | 曹伟 | 无效 |  |  | 黄峰 |  |  | 其他部分不需要保存按钮，用户信息需要修改输入框
79 | 从最上端的点击菜单进入“关注”页面，每点击一次关注按钮，页面上的关注公司重复一遍列出。公司的链接不工作。 | 关注页面 | 2015-01-24 | 曹伟 | 通过验收 |  |  | 雪菲
80 | 个人资料按钮旁边的两个按钮不知是什么意思，也不工作。 | 页面顶部菜单 | 2015-01-24 | 曹伟 |  |  |  | 黄峰
81 | 在顶端搜索输入框内，在“请输入企业名或个人名”后面加上“（全名或关键字）” | 顶部搜索框 | 2015-01-24 | 曹伟 | 通过验收 |  |  | 金明
82 | 根据InsideView的设计思路，顶部的菜单是针对每一个登录的用户的，所以从名称上要体现出来。以下是名称修改建议： “首页” - 改为“我的脉拓” “动态” - 改为“新闻吧”，或者“新闻综览”，或者“新闻看板”。。 | 页面顶部菜单 | 2015-01-24 | 曹伟 | 已修改 |  |  | 黄峰
83 | “我的脉拓”（原名“首页”）修改建议： 1. 去掉“Track”横栏 2. 将“公司和人员”改为“关注”，点击后链接到“关注”页面；鼠标放到感叹号上面后，弹出文字说明框解释“关注”的意义。如下：“对所关心的公司和个人加“关注”，以及时获取被关注公司和个人的商情及相关消息的推送。” | 首页 | 2015-01-24 | 曹伟 | 通过验收 |  |  | 雪菲
84 | 点击主页“合作”，没有显示 | 登录页 | 2015-02-05 | 小焦 | 新
85 | “QQ账号登陆”和“新浪微博登陆”图标大小不一样 | 登录页 | 2015-02-06 | 小焦 | 新
86 | 登陆过一次之后，关闭之后，再打开网页需要又登陆一次，很不方便。 | 登录页 | 2015-02-07 | 小焦 | 新
87 | 微博授权登陆以后，输入手机号码的时候，发送验证码以后无法收到验证码 | 登录页 | 2015-02-08 | 小焦 | 新
88 | 微博登陆无法跳过接收验证码直接登陆 | 登录页 | 2015-02-09 | 小焦 | 新
89 | “邮箱注册”邮箱和密码填写之后提示“注册出错”没有提示出错原因。但是能收到激活网站 | 登录页 | 2015-02-10 | 小焦 | 新
90 | 填写密码的时候没有密码确认（输入两次密码） | 登录页 | 2015-02-11 | 小焦 | 新
91 | "最近10条"可以点击，但点击后没有任何反应。这个Button为什么可点击？点击后应该出现什么？ | 公司主页 | 2015-03-03 | 曹伟 | 新
92 | “关注”/“脉拓圈”/“个人资料”里面的小标题的字体太小，应该调大；“脉拓圈”和“个人资料”的图标应该修改，比如，“脉拓圈”可以参考http://thumbs.dreamstime.com/z/people-circle-connections-social-business-network-16142158.jpg ； “个人资料”可以参考http://icons.iconarchive.com/icons/cornmanthe3rd/metronome/512/System-settings-icon.png | 首页 | 2015-03-03 | 曹伟 | 新
93 | “登陆”应改为“登录”；鼠标放在“登录”按钮上后，应该变为手指头形状 | 登录页 | 2015-03-05 | 曹伟 | 新
94 | 页面顶部的“脉拓圈”目前的字体是斜体，改为正体；具体的圈名可以采用更为醒目的颜色，比如，红色等等。 | 顶部搜索框 | 2015-03-05 | 曹伟 | 新
95 | 把鼠标放在惊叹号上面后，目前会弹出解释框，有些比较长的，是否可以分为多行，比如，关于“脉拓圈”的解释。。。 | 首页 | 2015-03-05 | 曹伟 | 新
96 | 顶部右上角”个人资料”两边的图标目前好像设置是可以点击的，但点击后没有任何反应，如果这两个图标目前还没有意义，建议删除掉 | 页面右上角 | 2015-03-05 | 曹伟 | 新

## 非缺陷
编号 | 缺陷描述 | 发现步骤 （缺陷存在位置） | 发现时间 | 发现人 | 目前状态 | 优先级 | 重要性 | 缺陷修补人 | 可以开始？ | 完成时间 | 修补方案简述 | 备注
31 | 商情雷达没数据 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 开发中 | 低 | [5 empty] | 商情雷达是Smart Agent，没有分类新闻，就没有数据，这个还要再考虑一下该怎么处理（程序正在上线过程中）
32 | “smart Agent”还未成功 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 开发中 | 低 | [5 empty] | 同上
33 | 还体会不到想象中实时动态信息的功能 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | 新 | 低 | [5 empty] | 这个也要总体设计一下，这个不属于缺陷
35 | 可能是装数据的速度原因，有数据的企业显得很不够 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [7 empty] | 确实如此，和曹总商量（不是缺陷）
36 | 新浪微博没走通 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [6 empty] | 关于新浪微博怎么办，需要有关解决方案 | 根据调研情况，建议暂时搁置（不是缺陷）
40 | 联系人信息少 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [6 empty] | 建议尽量把我们已有的联系人数据装进去 | 确实如此，需要继续调研数据源

## Sheet1
编号 | 缺陷描述 | 发现步骤 （缺陷存在位置） | 发现时间 | 发现人 | 目前状态 | 优先级 | 重要性 | 缺陷修补人 | 完成时间 | 修补方案简述
1 | 下拉单覆盖了输入框 | 搜索框 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 下拉单往下移一格
2 | 下拉出现的公司与关键词无关 | 搜索框 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 消除与关键词无关的内容，可考虑下排序
3 | 鼠标在一定位置才出现下拉单 | 搜索框 | 2014-09-13 | 石毓号
4 | 在下拉菜单中选定公司后，搜索框不变 | 搜索框 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 在下拉菜单中选定公司后，搜索框变为选定公司名
5 | 点击下拉菜单中的公司，公司没有任何资料 | 搜索框 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 没有资料的公司不出现在下拉菜单中
6 | 点不动 | Logo | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议链接到首页
7 | 点击没反应 | 搜索按钮 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 点击链接到公司首页
8 | 点击没反应 | 不知名按钮 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 赋予这个按钮实际意义，或者取消
9 | 没翻译 | profile | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 翻译
10 | 点击没反应，没翻译 | home | 2014-09-13 | 石毓号
11 | 点击没反应 | 设置 | 2014-09-13 | 石毓号
12 | 点击连接到“概况” | 首页 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议链接到个人首页
13 | 点不动，这里“动态”指什么？与下栏“动态”重复 | 动态 | 2014-09-13 | 石毓号
14 | 功能还未走通 | 关注 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议参照“insideview”
15 | 功能还未走通，Insideview似乎叫“biuld a list"? | 查询 | 2014-09-13 | 石毓号
16 | 功能未走通，与下栏“人脉”重复？ | 人脉 | 2014-09-13 | 石毓号
17 | 功能未走通 | 导出 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 明确“导出”的具体含义
18 | 功能未走通 | 关注 | 2014-09-13 | 石毓号
19 | 按钮名称可改进 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议改为“企业主页”
20 | 点击行业“保险业”链接到公司官网 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议取消链接
21 | 雇员，数字后没有单位， | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议在数字后面加上“人”，数字最好按一定格式书写
22 | 地址前没有抬头 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议加上：注册地址或通讯地址等字样
23 | 网站前没有抬头 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议加上：网址或官网等字样
24 | 注册资金数字后没有单位 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议加上“元”或“美元”等字样
25 | 注册资金没有按格式书写 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议数字按格式书写
26 | 经营期限内容错误 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号
27 | 发照日期可能不对 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号
28 | 商情雷达没数据 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号
29 | “smart Agent”还未成功 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号
30 | 还体会不到想象中实时动态信息的功能 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号
31 |  | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议每条信息内容前加抬头，比如：平安腾讯微博等字样
32 | 可能是装数据的速度原因，有数据的企业显得很不够 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号
33 | 新浪微博没走通 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 关于新浪微博怎么办，需要有关解决方案
34 | 其他企业自媒体，如公众号等未走通 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议加上
35 | 微博的显示不美观 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号
36 | 官网的网址未走通 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号
37 | 联系人信息少 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议尽量把我们已有的联系人数据装进去
38 | 官网中的内容还没有进入企业的信息 | 概况 | 2014-09-13 | 石毓号 | [5 empty] | 建议在数据源中增加官网的内容